## Sheet
nome | durata | predecessori
AA000 | 17
AA001 | 49
AA002 | 27 | AA000,AA001
AA003 | 42
AA004 | 25 | AA003,AA002
AA005 | 1 | AA002,AA004
AA006 | 2 | AA004,AA005
AA007 | 34 | AA000
AA008 | 42 | AA001
AA009 | 6 | AA007
AA010 | 11 | AA005
AA011 | 38 | AA002,AA003,AA009
AA012 | 49
AA013 | 38
AA014 | 24
AA015 | 36 | AA003,AA008,AA002
AA016 | 2 | AA013,AA011
AA017 | 41 | AA008
AA018 | 21 | AA000,AA002,AA011
AA019 | 12 | AA014,AA006,AA015
AA020 | 9 | AA015,AA008
AA021 | 25 | AA006,AA003,AA002
AA022 | 20 | AA000
AA023 | 20 | AA007,AA014,AA000
AA024 | 38 | AA019
AA025 | 27 | AA016,AA015
AA026 | 33 | AA009,AA013,AA025
AA027 | 33 | AA018,AA006,AA021
AA028 | 1
AA029 | 14 | AA019,AA013,AA006
AA030 | 39 | AA021
AA031 | 3
AA032 | 25 | AA013,AA001,AA002
AA033 | 41 | AA024,AA011,AA017
AA034 | 32 | AA004
AA035 | 47
AA036 | 43
AA037 | 17 | AA035
AA038 | 28
AA039 | 11 | AA009,AA006,AA027
AA040 | 42 | AA008,AA011
AA041 | 41 | AA013,AA014,AA022
AA042 | 34 | AA006,AA029
AA043 | 7 | AA039,AA000,AA031
AA044 | 46 | AA007,AA018
AA045 | 4 | AA033,AA039,AA003
AA046 | 49 | AA012,AA038,AA043
AA047 | 22
AA048 | 31 | AA002
AA049 | 48 | AA043,AA021,AA048
AA050 | 39 | AA032
AA051 | 35 | AA031
AA052 | 2 | AA026,AA016
AA053 | 44 | AA011,AA005,AA025
AA054 | 13
AA055 | 23 | AA032
AA056 | 3
AA057 | 2
AA058 | 32 | AA010,AA004,AA025
AA059 | 50
AA060 | 9 | AA002
AA061 | 18 | AA025,AA024
AA062 | 5
AA063 | 27 | AA058,AA018
AA064 | 4
AA065 | 25 | AA059,AA033
AA066 | 10 | AA042,AA047
AA067 | 21 | AA051,AA015,AA011
AA068 | 8 | AA015,AA002,AA060
AA069 | 11 | AA046,AA015
AA070 | 20 | AA053,AA008
AA071 | 17
AA072 | 1 | AA062,AA060
AA073 | 13
AA074 | 4 | AA017,AA045
AA075 | 19 | AA060,AA028,AA012
AA076 | 16
AA077 | 16
AA078 | 46 | AA046,AA026,AA028
AA079 | 19 | AA063,AA006,AA036
AA080 | 48 | AA013,AA005
AA081 | 20 | AA005,AA058,AA055
AA082 | 8 | AA036,AA065,AA010
AA083 | 25 | AA062
AA084 | 33 | AA074,AA006,AA039
AA085 | 10 | AA001
AA086 | 35 | AA080,AA063,AA052
AA087 | 12 | AA026,AA048,AA032
AA088 | 43 | AA070
AA089 | 38 | AA051
AA090 | 45
AA091 | 9 | AA047
AA092 | 42 | AA086
AA093 | 13 | AA010,AA036
AA094 | 3
AA095 | 22 | AA033,AA016,AA024
AA096 | 8 | AA028
AA097 | 43 | AA043
AA098 | 29 | AA083,AA044
AA099 | 6 | AA058,AA031
AA100 | 36 | AA087,AA006,AA028
AA101 | 30 | AA092
AA102 | 1
AA103 | 11 | AA045
AA104 | 35 | AA052
AA105 | 22 | AA077,AA018,AA025
AA106 | 29 | AA046
AA107 | 46 | AA089
AA108 | 35
AA109 | 36 | AA029,AA085,AA030
AA110 | 4 | AA028,AA000
AA111 | 10 | AA016,AA019
AA112 | 22
AA113 | 42 | AA018,AA032,AA078
AA114 | 31 | AA029,AA095,AA026
AA115 | 23
AA116 | 9 | AA015,AA097,AA022
AA117 | 16 | AA040,AA056,AA004
AA118 | 20
AA119 | 39
AA120 | 20 | AA061,AA079
AA121 | 47
AA122 | 9 | AA063
AA123 | 30 | AA112,AA022,AA055
AA124 | 13
AA125 | 46 | AA043
AA126 | 8 | AA104,AA100
AA127 | 45
AA128 | 21 | AA122,AA053,AA056
AA129 | 21 | AA114,AA091
AA130 | 29 | AA035
AA131 | 44 | AA096,AA127
AA132 | 9
AA133 | 13 | AA062
AA134 | 18 | AA124
AA135 | 37 | AA088,AA070,AA036
AA136 | 22 | AA085,AA075,AA131
AA137 | 27
AA138 | 26 | AA042
AA139 | 24 | AA004,AA095,AA121
AA140 | 34 | AA043,AA065,AA090
AA141 | 46 | AA113
AA142 | 40
AA143 | 5 | AA008,AA112,AA128
AA144 | 41 | AA082
AA145 | 10 | AA002
AA146 | 22 | AA119,AA121
AA147 | 43 | AA024,AA038,AA103
AA148 | 44
AA149 | 41 | AA062,AA119,AA105
AA150 | 45
AA151 | 16 | AA036,AA126
AA152 | 34
AA153 | 34
AA154 | 48 | AA143,AA118
AA155 | 42 | AA075
AA156 | 5 | AA120
AA157 | 12 | AA030,AA018
AA158 | 45 | AA103,AA088,AA026
AA159 | 28 | AA079,AA003
AA160 | 21 | AA149
AA161 | 13 | AA099,AA044,AA157
AA162 | 27 | AA064,AA014,AA144
AA163 | 16 | AA117,AA150,AA134
AA164 | 49 | AA076,AA077,AA162
AA165 | 48 | AA003,AA089
AA166 | 20
AA167 | 31 | AA051
AA168 | 6 | AA034
AA169 | 27 | AA126,AA166
AA170 | 16 | AA090
AA171 | 14 | AA158,AA030
AA172 | 17 | AA157,AA062,AA131
AA173 | 19 | AA134,AA158
AA174 | 28 | AA055,AA018,AA097
AA175 | 39
AA176 | 19 | AA106
AA177 | 12 | AA169,AA161,AA040
AA178 | 41 | AA036,AA030
AA179 | 31 | AA117,AA078,AA084
AA180 | 26 | AA029
AA181 | 50 | AA180,AA061,AA151
AA182 | 31 | AA105
AA183 | 42 | AA116
AA184 | 41 | AA056,AA090
AA185 | 40
AA186 | 25
AA187 | 5 | AA136,AA142
AA188 | 22 | AA065
AA189 | 16 | AA156,AA126,AA132
AA190 | 45
AA191 | 13 | AA029,AA080
AA192 | 32
AA193 | 40
AA194 | 29 | AA079,AA029,AA105
AA195 | 21 | AA147,AA131
AA196 | 16 | AA009
AA197 | 13 | AA168,AA105,AA126
AA198 | 17 | AA121,AA110
AA199 | 20 | AA083,AA054,AA095
AA200 | 8
AA201 | 7 | AA019,AA144,AA175
AA202 | 2 | AA115
AA203 | 32 | AA169,AA039
AA204 | 9 | AA024,AA157
AA205 | 32 | AA203,AA066,AA150
AA206 | 29 | AA011,AA190
AA207 | 38
AA208 | 50 | AA006
AA209 | 29 | AA038,AA032,AA173
AA210 | 19 | AA167
AA211 | 7
AA212 | 13
AA213 | 8 | AA103,AA102,AA163
AA214 | 25
AA215 | 20 | AA138,AA097
AA216 | 8 | AA065
AA217 | 49 | AA059,AA183,AA040
AA218 | 32
AA219 | 19 | AA135
AA220 | 26 | AA075
AA221 | 29
AA222 | 4
AA223 | 26 | AA207
AA224 | 36
AA225 | 35
AA226 | 25
AA227 | 38 | AA209,AA128,AA166
AA228 | 39
AA229 | 6 | AA074
AA230 | 27 | AA070,AA100
AA231 | 28 | AA030,AA166,AA154
AA232 | 39 | AA190
AA233 | 44 | AA187,AA175,AA111
AA234 | 50
AA235 | 44 | AA065
AA236 | 49 | AA109,AA094,AA160
AA237 | 12
AA238 | 15 | AA052,AA038,AA085
AA239 | 9 | AA126,AA087
AA240 | 9 | AA139,AA184
AA241 | 26 | AA197
AA242 | 10
AA243 | 42 | AA211,AA132,AA049
AA244 | 8 | AA101
AA245 | 34 | AA177,AA081
AA246 | 6
AA247 | 20 | AA015,AA105,AA170
AA248 | 30 | AA050
AA249 | 30 | AA031,AA156,AA082
AA250 | 11 | AA041
AA251 | 28 | AA183
AA252 | 31 | AA029,AA011
AA253 | 49 | AA023
AA254 | 36
AA255 | 39 | AA231
AA256 | 47 | AA120
AA257 | 37 | AA056
AA258 | 1 | AA061
AA259 | 49 | AA103
AA260 | 11 | AA121
AA261 | 31 | AA064,AA075
AA262 | 7
AA263 | 18 | AA169,AA209
AA264 | 8 | AA250,AA079
AA265 | 19
AA266 | 41 | AA187,AA092,AA060
AA267 | 37
AA268 | 50 | AA059
AA269 | 50 | AA151
AA270 | 12 | AA130,AA252
AA271 | 2 | AA072,AA206,AA146
AA272 | 14 | AA254
AA273 | 20 | AA196,AA170
AA274 | 13 | AA076,AA090
AA275 | 23 | AA087,AA231,AA188
AA276 | 32
AA277 | 43 | AA115,AA024,AA149
AA278 | 47 | AA082,AA022,AA235
AA279 | 28
AA280 | 13 | AA214,AA078,AA086
AA281 | 7
AA282 | 2 | AA106
AA283 | 16 | AA012
AA284 | 50 | AA063
AA285 | 29
AA286 | 4
AA287 | 38 | AA062
AA288 | 49
AA289 | 42 | AA028,AA272,AA022
AA290 | 7 | AA124,AA231,AA229
AA291 | 36 | AA089
AA292 | 26 | AA019,AA054
AA293 | 37 | AA153,AA235
AA294 | 18 | AA286,AA176,AA143
AA295 | 14 | AA293
AA296 | 23 | AA242,AA044
AA297 | 38
AA298 | 16
AA299 | 3
AA300 | 31 | AA164,AA069,AA076
AA301 | 40
AA302 | 8
AA303 | 38
AA304 | 11
AA305 | 25 | AA083,AA133
AA306 | 46
AA307 | 44 | AA215,AA205,AA228
AA308 | 11
AA309 | 17
AA310 | 48
AA311 | 30 | AA198,AA044
AA312 | 9 | AA095,AA283
AA313 | 8 | AA143,AA006
AA314 | 15 | AA200,AA231,AA103
AA315 | 20
AA316 | 46 | AA130,AA309
AA317 | 39 | AA315,AA032,AA222
AA318 | 38 | AA093,AA225,AA234
AA319 | 47
AA320 | 29
AA321 | 45 | AA195,AA130
AA322 | 22 | AA110,AA061,AA065
AA323 | 41
AA324 | 30 | AA262,AA293,AA019
AA325 | 28 | AA198
AA326 | 26 | AA189,AA301,AA001
AA327 | 11 | AA180,AA072,AA198
AA328 | 26 | AA253,AA004,AA291
AA329 | 28 | AA305,AA068,AA197
AA330 | 45 | AA209,AA323,AA022
AA331 | 38
AA332 | 43 | AA250,AA005
AA333 | 34 | AA010
AA334 | 36
AA335 | 14 | AA294,AA112
AA336 | 10 | AA312,AA103
AA337 | 21
AA338 | 28 | AA107,AA111
AA339 | 18
AA340 | 16 | AA011,AA248,AA023
AA341 | 50 | AA019
AA342 | 24 | AA175,AA314,AA096
AA343 | 7 | AA295,AA297,AA056
AA344 | 46 | AA027,AA024,AA311
AA345 | 27
AA346 | 28 | AA307,AA058,AA179
AA347 | 15 | AA151,AA281
AA348 | 11 | AA125,AA297,AA029
AA349 | 48 | AA123
AA350 | 28 | AA300,AA335,AA147
AA351 | 6
AA352 | 31 | AA301
AA353 | 48
AA354 | 10
AA355 | 23 | AA294,AA046,AA065
AA356 | 13 | AA292
AA357 | 34 | AA146,AA020
AA358 | 18
AA359 | 14 | AA061
AA360 | 8 | AA050
AA361 | 14 | AA237
AA362 | 15 | AA004,AA152,AA182
AA363 | 49 | AA328,AA193,AA132
AA364 | 42 | AA175
AA365 | 12
AA366 | 2 | AA324
AA367 | 42
AA368 | 6 | AA048
AA369 | 48
AA370 | 1 | AA078
AA371 | 49
AA372 | 20 | AA265,AA005
AA373 | 32 | AA117,AA055
AA374 | 24 | AA360
AA375 | 45
AA376 | 21
AA377 | 16 | AA035,AA324
AA378 | 27 | AA229
AA379 | 7 | AA008,AA053,AA029
AA380 | 48 | AA054,AA033,AA302
AA381 | 29 | AA295,AA173,AA114
AA382 | 10 | AA098,AA238
AA383 | 40 | AA051,AA205
AA384 | 47 | AA317,AA261,AA257
AA385 | 14 | AA255,AA216,AA168
AA386 | 32 | AA201
AA387 | 50 | AA277,AA384
AA388 | 14 | AA145,AA384,AA386
AA389 | 45 | AA369,AA217
AA390 | 17 | AA024,AA016,AA361
AA391 | 24 | AA097,AA180,AA246
AA392 | 12 | AA193,AA107
AA393 | 16 | AA280
AA394 | 36 | AA332
AA395 | 7 | AA258,AA008
AA396 | 19 | AA100,AA276
AA397 | 39 | AA074,AA367
AA398 | 27 | AA232,AA163,AA355
AA399 | 39 | AA312
AA400 | 36
AA401 | 36 | AA180,AA396
AA402 | 46 | AA080
AA403 | 19 | AA280,AA222,AA145
AA404 | 6 | AA183,AA221
AA405 | 29 | AA342,AA289
AA406 | 24 | AA172,AA268
AA407 | 26 | AA217
AA408 | 20
AA409 | 49 | AA300
AA410 | 11 | AA179,AA115
AA411 | 3 | AA084,AA242,AA309
AA412 | 2
AA413 | 3
AA414 | 10 | AA340
AA415 | 9 | AA104
AA416 | 35 | AA326,AA037,AA231
AA417 | 6 | AA061,AA411,AA128
AA418 | 3 | AA037,AA023
AA419 | 37 | AA237,AA093,AA151
AA420 | 10 | AA383,AA417
AA421 | 28
AA422 | 38
AA423 | 8
AA424 | 25 | AA312
AA425 | 4 | AA162
AA426 | 1 | AA178,AA055,AA248
AA427 | 8 | AA338,AA401
AA428 | 12 | AA028,AA008
AA429 | 7 | AA386
AA430 | 3 | AA184,AA422,AA227
AA431 | 4
AA432 | 1 | AA037
AA433 | 4 | AA243
AA434 | 28 | AA220,AA120,AA131
AA435 | 19 | AA125,AA168,AA365
AA436 | 30 | AA234,AA333,AA269
AA437 | 29 | AA295,AA347,AA170
AA438 | 31
AA439 | 7 | AA403,AA021,AA133
AA440 | 46 | AA313,AA111
AA441 | 49 | AA041,AA137
AA442 | 36 | AA215,AA431
AA443 | 32 | AA081
AA444 | 4
AA445 | 11
AA446 | 33 | AA016,AA303,AA294
AA447 | 1
AA448 | 35 | AA095
AA449 | 42 | AA174
AA450 | 15 | AA248,AA067
AA451 | 11
AA452 | 42 | AA278,AA271
AA453 | 26 | AA328,AA035
AA454 | 27 | AA071,AA191,AA308
AA455 | 47 | AA393,AA403
AA456 | 37 | AA335,AA207,AA289
AA457 | 43 | AA095,AA120
AA458 | 19 | AA107,AA380
AA459 | 33 | AA295,AA232
AA460 | 19 | AA067,AA059,AA333
AA461 | 16 | AA094,AA250
AA462 | 8 | AA457,AA260,AA193
AA463 | 18
AA464 | 4 | AA109,AA326
AA465 | 24
AA466 | 37
AA467 | 11 | AA339,AA381,AA348
AA468 | 45
AA469 | 19 | AA173,AA058,AA375
AA470 | 45 | AA223,AA449
AA471 | 14 | AA238,AA138,AA453
AA472 | 47 | AA079,AA149
AA473 | 48 | AA438,AA062
AA474 | 36 | AA190,AA378,AA387
AA475 | 34 | AA417,AA160
AA476 | 26 | AA143
AA477 | 37 | AA017,AA372,AA224
AA478 | 48 | AA143,AA035
AA479 | 49 | AA063
AA480 | 33 | AA117
AA481 | 47 | AA330
AA482 | 42 | AA271,AA160
AA483 | 30 | AA377
AA484 | 10 | AA072
AA485 | 4 | AA053,AA405,AA216
AA486 | 26 | AA325,AA136,AA270
AA487 | 45 | AA018,AA426,AA380
AA488 | 22 | AA238,AA081,AA170
AA489 | 34 | AA377,AA414
AA490 | 8 | AA469,AA064
AA491 | 8 | AA028,AA019
AA492 | 42 | AA179,AA232
AA493 | 30 | AA024,AA345
AA494 | 39
AA495 | 12
AA496 | 42 | AA093
AA497 | 29 | AA483,AA208,AA215
AA498 | 2 | AA032,AA094,AA065
AA499 | 18 | AA053
AA500 | 20
AA501 | 26 | AA135,AA006
AA502 | 49 | AA047,AA210
AA503 | 9 | AA279
AA504 | 49
AA505 | 13 | AA142,AA483
AA506 | 27 | AA068,AA247
AA507 | 27 | AA006,AA317
AA508 | 25 | AA256,AA201,AA241
AA509 | 3 | AA349,AA010,AA033
AA510 | 8 | AA384
AA511 | 37 | AA441,AA181,AA494
AA512 | 7 | AA406,AA484
AA513 | 17
AA514 | 12 | AA442,AA169,AA506
AA515 | 5 | AA172,AA430
AA516 | 45 | AA246
AA517 | 38 | AA392,AA425,AA005
AA518 | 39
AA519 | 19
AA520 | 15
AA521 | 47 | AA305,AA301,AA342
AA522 | 45 | AA284,AA283
AA523 | 27 | AA274,AA447
AA524 | 13 | AA400
AA525 | 32
AA526 | 14 | AA113,AA173,AA291
AA527 | 26 | AA375
AA528 | 2 | AA178,AA482
AA529 | 13
AA530 | 18 | AA438
AA531 | 22 | AA455,AA523
AA532 | 39 | AA451,AA415,AA531
AA533 | 38 | AA421
AA534 | 15
AA535 | 9
AA536 | 45
AA537 | 37 | AA527
AA538 | 39
AA539 | 2 | AA308
AA540 | 38
AA541 | 6
AA542 | 18 | AA439,AA131
AA543 | 30 | AA371,AA509
AA544 | 26 | AA077,AA496
AA545 | 6 | AA229,AA376,AA316
AA546 | 41 | AA442,AA061,AA251
AA547 | 44
AA548 | 49 | AA419,AA056,AA458
AA549 | 50
AA550 | 18 | AA308,AA536
AA551 | 34 | AA308,AA351
AA552 | 42 | AA141
AA553 | 12 | AA444
AA554 | 28 | AA551,AA277,AA192
AA555 | 18
AA556 | 28 | AA068,AA350,AA134
AA557 | 37
AA558 | 37 | AA074
AA559 | 39
AA560 | 34 | AA416,AA324,AA225
AA561 | 4
AA562 | 1
AA563 | 29 | AA322,AA276
AA564 | 17 | AA142,AA009
AA565 | 1 | AA029,AA199,AA379
AA566 | 26 | AA354,AA528
AA567 | 33 | AA114
AA568 | 39 | AA036,AA469
AA569 | 17 | AA073,AA061,AA452
AA570 | 2 | AA210,AA463
AA571 | 5
AA572 | 18 | AA444,AA269,AA010
AA573 | 36 | AA421,AA353
AA574 | 23 | AA090
AA575 | 29 | AA505,AA148
AA576 | 49 | AA171,AA215,AA208
AA577 | 3 | AA141,AA090
AA578 | 36 | AA546,AA280
AA579 | 48 | AA167,AA282
AA580 | 36 | AA166,AA222,AA277
AA581 | 24 | AA442,AA537
AA582 | 20
AA583 | 38 | AA294,AA291
AA584 | 12
AA585 | 47 | AA546,AA387,AA503
AA586 | 18 | AA207,AA102
AA587 | 26
AA588 | 41 | AA302,AA251,AA422
AA589 | 13 | AA343,AA334,AA125
AA590 | 3 | AA195,AA565,AA001
AA591 | 22 | AA001,AA331
AA592 | 15 | AA394,AA365,AA338
AA593 | 39
AA594 | 1 | AA339,AA185,AA146
AA595 | 5 | AA164,AA511
AA596 | 40 | AA477,AA554,AA187
AA597 | 7 | AA274
AA598 | 8 | AA287,AA537,AA382
AA599 | 28 | AA513,AA299,AA006
AA600 | 35 | AA291,AA557
AA601 | 4
AA602 | 17 | AA195,AA175
AA603 | 24 | AA116
AA604 | 10
AA605 | 35 | AA168,AA241,AA567
AA606 | 32 | AA186
AA607 | 47 | AA215,AA556,AA073
AA608 | 48
AA609 | 14 | AA035,AA033,AA222
AA610 | 27 | AA596,AA332
AA611 | 25 | AA580,AA610
AA612 | 35
AA613 | 43 | AA260,AA567
AA614 | 40 | AA270,AA538
AA615 | 24 | AA291,AA425,AA374
AA616 | 10 | AA596,AA349
AA617 | 8 | AA189
AA618 | 5
AA619 | 7 | AA179
AA620 | 17
AA621 | 41
AA622 | 11
AA623 | 5
AA624 | 26 | AA327,AA239
AA625 | 18
AA626 | 48 | AA470,AA116,AA452
AA627 | 12 | AA151,AA025
AA628 | 21 | AA383
AA629 | 35 | AA484
AA630 | 29 | AA563,AA081,AA024
AA631 | 42
AA632 | 30 | AA411,AA089
AA633 | 44 | AA207
AA634 | 39 | AA391,AA063
AA635 | 34 | AA267,AA035,AA382
AA636 | 21 | AA357,AA016,AA413
AA637 | 48
AA638 | 36 | AA310
AA639 | 3 | AA606
AA640 | 30 | AA576,AA367
AA641 | 1
AA642 | 37 | AA450,AA164
AA643 | 23
AA644 | 44 | AA586,AA219,AA041
AA645 | 38 | AA090,AA120
AA646 | 4 | AA049,AA363
AA647 | 3
AA648 | 27
AA649 | 5 | AA588,AA437,AA168
AA650 | 49 | AA366
AA651 | 24
AA652 | 11 | AA303,AA273
AA653 | 48 | AA266,AA446,AA624
AA654 | 12 | AA172,AA273,AA507
AA655 | 44 | AA257,AA358
AA656 | 6 | AA055
AA657 | 6 | AA062
AA658 | 36 | AA213,AA524
AA659 | 35 | AA418
AA660 | 10 | AA024,AA453
AA661 | 27 | AA154,AA053,AA315
AA662 | 19 | AA215,AA222,AA381
AA663 | 20 | AA116,AA299,AA068
AA664 | 5
AA665 | 8 | AA020,AA194
AA666 | 42 | AA299,AA009,AA240
AA667 | 39
AA668 | 50 | AA409
AA669 | 13 | AA598
AA670 | 50 | AA047,AA298
AA671 | 21 | AA091,AA559,AA230
AA672 | 30 | AA518
AA673 | 14
AA674 | 41
AA675 | 25 | AA617
AA676 | 1 | AA562
AA677 | 43
AA678 | 13 | AA179,AA237
AA679 | 42
AA680 | 12 | AA132,AA348,AA622
AA681 | 27 | AA170,AA508
AA682 | 41 | AA624,AA062,AA386
AA683 | 14 | AA141
AA684 | 27 | AA239
AA685 | 25 | AA563,AA653
AA686 | 38
AA687 | 16 | AA168,AA189,AA371
AA688 | 7
AA689 | 13 | AA304
AA690 | 18 | AA561,AA258,AA254
AA691 | 15 | AA458,AA627
AA692 | 28 | AA445
AA693 | 7 | AA122,AA147
AA694 | 22 | AA129,AA353,AA136
AA695 | 19
AA696 | 46 | AA682,AA473
AA697 | 32 | AA086
AA698 | 30 | AA001,AA362
AA699 | 22
AA700 | 16 | AA120,AA504
AA701 | 2 | AA244,AA472,AA685
AA702 | 15 | AA210,AA527
AA703 | 24 | AA310,AA120,AA106
AA704 | 35 | AA104,AA324,AA111
AA705 | 21 | AA553,AA623
AA706 | 25 | AA359
AA707 | 16 | AA681
AA708 | 31 | AA335
AA709 | 22 | AA205
AA710 | 3 | AA435,AA233
AA711 | 36 | AA071,AA095
AA712 | 47 | AA022,AA401,AA707
AA713 | 31
AA714 | 28 | AA091,AA237
AA715 | 2
AA716 | 30
AA717 | 23 | AA239,AA327
AA718 | 14 | AA438
AA719 | 17 | AA258,AA627
AA720 | 42
AA721 | 14 | AA502,AA678,AA167
AA722 | 30
AA723 | 47 | AA679,AA478
AA724 | 26
AA725 | 50 | AA142,AA389,AA042
AA726 | 33
AA727 | 20 | AA415,AA321,AA150
AA728 | 48 | AA261,AA442
AA729 | 8
AA730 | 46
AA731 | 6
AA732 | 42 | AA541
AA733 | 17 | AA111,AA259
AA734 | 13 | AA525
AA735 | 37 | AA479,AA091,AA024
AA736 | 25
AA737 | 14
AA738 | 1
AA739 | 27 | AA543,AA057,AA483
AA740 | 29 | AA085,AA632,AA157
AA741 | 30 | AA708
AA742 | 2 | AA658
AA743 | 36 | AA329,AA414
AA744 | 33
AA745 | 13 | AA606
AA746 | 41
AA747 | 34 | AA057,AA394
AA748 | 33
AA749 | 15 | AA094,AA464
AA750 | 27 | AA172
AA751 | 5
AA752 | 18 | AA728,AA037,AA486
AA753 | 45 | AA165,AA446
AA754 | 10 | AA197,AA518,AA163
AA755 | 43 | AA567
AA756 | 46 | AA084,AA264
AA757 | 20 | AA001,AA599
AA758 | 27
AA759 | 12 | AA727
AA760 | 11 | AA711,AA267,AA364
AA761 | 12 | AA402
AA762 | 15 | AA431
AA763 | 35
AA764 | 14 | AA014
AA765 | 42
AA766 | 31 | AA660
AA767 | 9
AA768 | 23
AA769 | 31 | AA099,AA739
AA770 | 27 | AA108
AA771 | 49 | AA506,AA329,AA558
AA772 | 25
AA773 | 9 | AA122
AA774 | 48 | AA109,AA710,AA572
AA775 | 37 | AA664,AA151,AA399
AA776 | 16 | AA678,AA714,AA481
AA777 | 37 | AA736
AA778 | 4 | AA555
AA779 | 18 | AA592,AA172
AA780 | 6 | AA323,AA403
AA781 | 47 | AA434
AA782 | 30
AA783 | 22 | AA534,AA260,AA743
AA784 | 8 | AA112,AA133
AA785 | 4
AA786 | 43 | AA385,AA592
AA787 | 38 | AA736,AA072,AA766
AA788 | 48
AA789 | 36
AA790 | 15 | AA746
AA791 | 21 | AA368,AA348,AA275
AA792 | 12 | AA158
AA793 | 41 | AA396,AA302,AA336
AA794 | 33 | AA466
AA795 | 14 | AA311,AA306,AA384
AA796 | 9
AA797 | 5
AA798 | 7 | AA079
AA799 | 41 | AA204
AA800 | 29 | AA383,AA143
AA801 | 15 | AA258,AA418
AA802 | 1 | AA193
AA803 | 13
AA804 | 10 | AA608,AA647,AA034
AA805 | 27 | AA420,AA442
AA806 | 40 | AA392,AA542
AA807 | 36
AA808 | 34
AA809 | 4 | AA440,AA008,AA127
AA810 | 22 | AA617,AA533,AA158
AA811 | 45
AA812 | 48
AA813 | 10 | AA640
AA814 | 29 | AA519,AA812
AA815 | 1 | AA315
AA816 | 22 | AA192
AA817 | 15 | AA045
AA818 | 15 | AA163
AA819 | 47 | AA497
AA820 | 30 | AA511,AA804
AA821 | 26 | AA663
AA822 | 8 | AA000,AA248,AA483
AA823 | 32 | AA673,AA012,AA795
AA824 | 14 | AA472
AA825 | 6 | AA628,AA372
AA826 | 15 | AA135,AA776,AA650
AA827 | 2
AA828 | 17 | AA690,AA345,AA078
AA829 | 34 | AA813,AA265,AA081
AA830 | 35 | AA770,AA096
AA831 | 15 | AA603,AA137
AA832 | 1 | AA216,AA074
AA833 | 25
AA834 | 22 | AA464,AA356
AA835 | 34 | AA021,AA264
AA836 | 46
AA837 | 6 | AA484
AA838 | 18
AA839 | 24
AA840 | 34 | AA204
AA841 | 14 | AA479,AA796
AA842 | 37 | AA404,AA697,AA605
AA843 | 48
AA844 | 33 | AA448,AA423,AA529
AA845 | 27 | AA128,AA735,AA588
AA846 | 32 | AA392
AA847 | 10 | AA842
AA848 | 2 | AA770
AA849 | 38 | AA344
AA850 | 29
AA851 | 3 | AA124
AA852 | 33 | AA591,AA271
AA853 | 22 | AA419,AA818,AA668
AA854 | 44 | AA556,AA654,AA258
AA855 | 13 | AA500,AA063,AA811
AA856 | 41 | AA139
AA857 | 33 | AA513,AA367
AA858 | 34 | AA226
AA859 | 6 | AA321,AA028,AA335
AA860 | 19 | AA255
AA861 | 23
AA862 | 26 | AA066,AA437,AA630
AA863 | 21
AA864 | 49 | AA447,AA434
AA865 | 15 | AA283
AA866 | 10 | AA652,AA683
AA867 | 16 | AA745,AA444
AA868 | 13
AA869 | 4 | AA125,AA076
AA870 | 40 | AA822,AA806
AA871 | 24 | AA208
AA872 | 23 | AA057,AA678
AA873 | 50 | AA621,AA076
AA874 | 3 | AA360
AA875 | 32 | AA516,AA571,AA343
AA876 | 15 | AA755
AA877 | 35 | AA813,AA389,AA258
AA878 | 17 | AA791,AA399,AA488
AA879 | 29
AA880 | 11
AA881 | 15 | AA826,AA582
AA882 | 14 | AA621
AA883 | 10 | AA034,AA100
AA884 | 31
AA885 | 32
AA886 | 23
AA887 | 15
AA888 | 29 | AA418,AA873,AA390
AA889 | 21 | AA383,AA413
AA890 | 33
AA891 | 5
AA892 | 37 | AA745,AA416
AA893 | 38 | AA051,AA647
AA894 | 11 | AA604
AA895 | 32 | AA764,AA074,AA407
AA896 | 34 | AA160,AA021,AA275
AA897 | 9 | AA778
AA898 | 13 | AA546
AA899 | 27 | AA621,AA712,AA446
AA900 | 33 | AA511,AA163
AA901 | 2 | AA628
AA902 | 23
AA903 | 34 | AA510
AA904 | 32 | AA118
AA905 | 34 | AA819
AA906 | 31 | AA536,AA083,AA375
AA907 | 22 | AA293
AA908 | 42
AA909 | 6
AA910 | 14 | AA143,AA657,AA282
AA911 | 22 | AA695,AA063
AA912 | 19 | AA338,AA061,AA038
AA913 | 9 | AA713,AA554
AA914 | 50 | AA859,AA900,AA911
AA915 | 11 | AA066,AA562
AA916 | 45 | AA775,AA500
AA917 | 25 | AA442,AA246,AA265
AA918 | 45 | AA879,AA090
AA919 | 46
AA920 | 32 | AA109,AA589,AA183
AA921 | 25 | AA490,AA710,AA920
AA922 | 27 | AA234,AA415,AA213
AA923 | 14 | AA830,AA079
AA924 | 4 | AA328,AA079,AA830
AA925 | 6
AA926 | 45 | AA654,AA341
AA927 | 4
AA928 | 26 | AA349,AA381,AA235
AA929 | 3
AA930 | 23 | AA775,AA124
AA931 | 17 | AA050
AA932 | 15 | AA061,AA753,AA109
AA933 | 6 | AA620,AA002,AA861
AA934 | 47 | AA426,AA355
AA935 | 21 | AA377,AA178,AA353
AA936 | 49 | AA554
AA937 | 13 | AA730,AA526,AA777
AA938 | 12
AA939 | 24 | AA265
AA940 | 17 | AA270
AA941 | 40 | AA392,AA898
AA942 | 25 | AA350,AA474
AA943 | 43 | AA127,AA748
AA944 | 25 | AA396,AA706,AA309
AA945 | 45 | AA160,AA150
AA946 | 6 | AA888
AA947 | 15 | AA256,AA324,AA604
AA948 | 36 | AA082
AA949 | 43 | AA118,AA372
AA950 | 7
AA951 | 40 | AA696
AA952 | 36
AA953 | 9 | AA854,AA292
AA954 | 22
AA955 | 4
AA956 | 29 | AA834,AA568
AA957 | 19 | AA588
AA958 | 19 | AA837,AA262
AA959 | 28
AA960 | 7 | AA735
AA961 | 35
AA962 | 23
AA963 | 18 | AA759,AA430
AA964 | 37
AA965 | 16
AA966 | 42
AA967 | 28 | AA275,AA536
AA968 | 38
AA969 | 7 | AA564,AA735,AA748
AA970 | 49
AA971 | 30 | AA124
AA972 | 10 | AA892,AA543
AA973 | 5 | AA120
AA974 | 8 | AA817,AA554,AA338
AA975 | 35 | AA240,AA756
AA976 | 42 | AA088,AA810,AA762
AA977 | 50
AA978 | 49
AA979 | 37
AA980 | 1 | AA750
AA981 | 5 | AA529
AA982 | 26 | AA109,AA880,AA643
AA983 | 19 | AA441
AA984 | 26 | AA440,AA116,AA714
AA985 | 3 | AA409,AA559,AA817
AA986 | 36 | AA821,AA803,AA322
AA987 | 8 | AA757
AA988 | 34 | AA764
AA989 | 21 | AA299
AA990 | 11 | AA244,AA395,AA986
AA991 | 13 | AA898
AA992 | 22
AA993 | 47 | AA970,AA234,AA163
AA994 | 12
AA995 | 15 | AA881
AA996 | 8 | AA202
AA997 | 28
AA998 | 36 | AA305,AA110
AA999 | 32 | AA551,AA790